## 페이지_사용권한
대 메뉴 | 소 메뉴 | 회원 사용자 |  |  | 비회원 사용자
|  | 멘티학생 | 멘토학생 | 관리자 | 비회원
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | R | R | R | R
공지사항 | 공지사항-세부내용확인 | RU | RU | RU | R | 여기서 U는 조회수를 증가할 것을 고려해서 작성.
| 공지사항-글쓰기, 첨부파일 | X |  | CUD | X
| 공지사항-댓글 | CRUD | CRUD | CRUD
참여마당 | 참여마당-세부내용확인 | RU | RU | RU | R | 여기서 U는 조회수를 증가할 것을 고려해서 작성.
| 참여마당-글쓰기, 첨부파일 | CUD | CUD | CUD | X
| 참여마당-댓글 | CRUD | CRUD | CRUD
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | R | R | R | R
| 일정 안내 | R | R | R | R
멘토링 | 멘토 신청(신청 이전) | CRU | X |  | X | 멘티 신청 이전에는 모든 학생들이 잠재적인 멘티학생으로만 된다.
| 멘토 신청(신청 이후) | R | R | X |  | ) 신청 이후에는 현재 멘토 진행 정보를 보여준다.
| 멘티 신청(신청 이전) | CRU | X |  |  | 멘티 신청 이전에는 모든 학생들이 잠재적인 멘티학생으로만 된다.
| 멘티 신청(신청 이후) | R | R | X |  | ) 신청 이후에는 현재 멘티 소속 정보를 보여준다.
| 멘토 개설 목록 | R | X | R |  | 멘티 신청 이전에는 모든 학생들이 잠재적인 멘티학생으로만 된다.
| 멘토/멘티 목록 | R | R | R
| 멘토링 게시판 - 세부내용확인 | RU | RU | RU |  | 여기서 U는 조회수를 증가할 것을 고려해서 작성.
| 멘토링 게시판 - 글쓰기, 첨부파일 | CRUD | CRUD | X
| 멘토링 게시판 - 댓글 | CRUD | CRUD | CRUD |  | 관리자는 멘토링 게시판에서 댓글까지만 달 수 있도록 한다.
| 설문조사 | R | R | CRUD |  | 설문조사는 구글 투표를 연동해서 홈페이지만 조회해서 이용한다.
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | X | R | X | X
| 보고서 확인 |  | CRU |  |  | 보고서는 한 번 올라가면 삭제가 불가능하게끔 할 예정.
| 멘토링 과제 게시판 관리 |  | RU
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | X |  | RUD | X
| 보고서 확인 |  |  | RUD
| 설문조사 관리 |  |  | CRUD |  | 설문조사 기간을 학기 별로 추가를 할 수 있도록 한다.
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 |  |  | RUD
| 회원 목록 관리 |  |  | RUD
| 사업 안내문 수정 |  |  | CRUD
로그인 | 로그인 | R | R | R | R
| 비밀번호 찾기 | R | R | R | R
| 마이페이지 | RUD | RUD | RUD | X
| 회원 가입 | X |  |  | C | 회원 가입은 비회원 영역으로 사용자들에게 부여를 할 필요가 없음.

## 연산자_설정
데이터베이스기반 연산자 정리
신청, 등록 | C
열람, 검색 | R
수정, 설정 | U
폐쇄 | D
제공하지 않음 | X

## 사용자_분류
사용자 | 설명
비회원 | 로그인을 안 한 사용자.
멘티학생 | 로그인을 했을 시에 기본적인 권한만 가진 사용자.
멘토학생 | 관리자에게 멘토 권한을 받음. 멘토링의 리더이고, 또한 멘토들도 멘티의 역할을 신청을 할 수 있는 사용자.
관리자 | 사이트를 전반적으로 관리하면서 모든 페이지에 대한 접근이 가능을 하는 사용자.
회원들에 대해서는 노란색으로 음영을 추가했습니다.

## 업무_진행_계획표
구분 | 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 담당자 (진행자) | 부담당자 (대리인) |  | 담당 Count | 부담당 Count
참고서류제작 | 프로젝트 업무 진행 관리 | 2017-10-10 | 70 | 2017-12-18 | 전현우 | 강인성 | 강인성 | 7 | 6
| 프로젝트 요구사항 관리 | 2017-10-17 | 14 | 2017-10-30 | 전현우 | 장승훈 | 장승훈 | 6 | 6
| 최종 PPT 제작 진행 | 2017-10-21 | 7 | 2017-10-27 | 강인성 | 장승훈 | 전현우 | 6 | 7
| DB 표준정의서 | 2017-10-25 | 7 | 2017-10-31 | 강인성 | 전현우
PC버전 | 인터페이스 디자인 및 관리 | 2017-09-05 | 22 | 2017-09-26 | 장승훈 | 강인성
| 메뉴, 아이디어 구상 | 2017-09-05 | 22 | 2017-09-26 | 장승훈 | 전현우
| 업무 프로세스 정리 | 2017-09-26 | 10 | 2017-10-05 | 전현우 | 장승훈
| 인터페이스와의 확인 | 2017-10-06 | 5 | 2017-10-10 | 전현우 | 강인성
| 인터페이스 정리 작업, 최종 점검 | 2017-10-10 | 14 | 2017-10-23 | 강인성 | 장승훈
| 논리 DB 설계 | 2017-10-11 | 7 | 2017-10-17 | 전현우 | 장승훈
| 물리 DB 설계 | 2017-10-18 | 6 | 2017-10-23 | 장승훈 | 전현우
| 질의 작성 | 2017-10-25 | 4 | 2017-10-28 | 강인성 | 전현우
| 프로그램 구현 | 2017-11-01 | 48 | 2017-12-18 | 강인성 | 장승훈
| 테스트 & 유지보수 | 2017-11-01 | 48 | 2017-12-18 | 장승훈 | 강인성
| MyBatis, JPA 스터디 | 2017-11-01 | 48 | 2017-12-18 | 장승훈 | 전현우
| Javascript, Jquery 스터디 | 2017-11-01 | 48 | 2017-12-18 | 강인성 | 전현우
| 자유 진행 PPT 발표 진행 | 2017-11-21 | 1 | 2017-11-21 | 장승훈 | 강인성
| 중간 점검 진행 | 2017-11-21 | 7 | 2017-11-27 | 전현우 | 강인성
| 최종 PPT 발표 진행 | 2017-12-19 | 1 | 2017-12-19 | 강인성 | 전현우
Formulas:
종료일 = IF([기간]<>0, [시작일]+[기간]-1, "진행중")
- 위 업무 진행을 맡은 담당자와 부담당자는 사정에 따라 변경이 될 수 있습니다.
- 담당자와 부담당자의 역할 분담은 최대한 알맞게 분담할 예정입니다.
- 각 담당하는 사람들이 맡은 문서에 대해서 색상으로 구분하기 위해
강인성은 보라색, 장승훈은 파란색, 전현우는 빨간색으로 색상을 설정했습니다.
Note on E3: 그래프를 그리기 위해서 일부러 작성했는데 진행중으로 생각하시면 됩니다.
Note on E15: 그래프를 그리기 위해서 일부러 작성했는데 진행중으로 생각하시면 됩니다.
Note on E16: 그래프를 그리기 위해서 일부러 작성했는데 진행중으로 생각하시면 됩니다.

## 업무_프로세스
대 메뉴 | 소 메뉴 | 기능 설정 | 권한 | 업무 프로세스(1) | 업무 프로세스(2) | 업무 프로세스(3)
홈(메인) |  | 열람 | ALL | 최근 공지사항 조회 | 자세히 버튼을 눌러 공지사항 페이지로 이동
|  | 열람 | ALL | 일정 관련 조회
|  | 열람 | ALL | responsible gallery를 통해 주요 사이트 목록을 조회 | 참조자료 클릭 | onedrive.live.com 로 이동
[5 empty] | 학사 정보 클릭 | forest.skhu.ac.kr로 이동
[5 empty] | E-Carreer 클릭 | ecareer.skhu.ac.kr로 이동
[5 empty] | 중앙 도서관 클릭 | library.skhu.ac.kr 로 이동
[5 empty] | 학교 홈페이지 클릭 | www.skhu.ac.kr로 이동
[5 empty] | 과제 제출 클릭 | report.skhu.net 로 이동
알립니다 | 공지사항 | 열람 | ALL | 공지할 내용의 리스트를 게시판 형태로 조회
|  | 글 등록 | 관리자 | 글쓰기 버튼 클릭 | 공지글 작성 페이지로 이동후 공지글 작성 | 관련 파일 업로드 가능
|  |  | 멘토/ 멘티 | 글쓰기 권한이 없다고 popover 기능을 통해 알림
|  | 글 수정 | 관리자 | 공지사항 내용을 수정할 수 있음. 파일 업로드 추가도 가능함.
|  | 글 삭제 | 관리자 | 관리자가 올린 게시글을 삭제할 수 있음.
|  | 검색 | ALL | 제목 , 작성자 , 제목 + 내용 으로 검색
|  | 열람 | ALL | 공지사항에 대한 상세 정보를 조회
|  | 파일 다운로드 | ALL | 게시글에 올라온 파일들을 다운 받을 수 있음.
|  | 파일 삭제 | 관리자 | 게시글에 올라온 파일들 중에서 일부를 삭제할 수 있음. | 전체 삭제를 이용해서 모든 파일들을 삭제할 수 있음.
|  | 댓글 등록 | 모든 회원 | 로그인 된 계정으로 댓글을 등록함
|  | 댓글 삭제 | 모든 회원 | 자신의 댓글에 대하여 삭제 가능
| 참여마당 | 열람 | 모든 회원 | 참여 마당 내용의 리스트를 게시판 형태로 조회
|  | 글 등록 | 모든 회원 | 글쓰기 버튼 클릭 | 참여글 작성 페이지로 이동후 건의글 작성 | 관련 파일 업로드 가능
|  | 글 수정 | 모든 회원 | 참여마당 내용을 수정할 수 있음. 파일 업로드 추가도 가능함.
|  | 글 삭제 | 모든 회원 | 관리자가 올린 게시글을 삭제할 수 있음.
|  | 검색 | 모든 회원 | 제목, 작성자, 제목+내용 으로 검색
|  | 열람 | 모든 회원 | 참여마당에 대한 상세 정보를 조회
|  | 파일 다운로드 | 모든 회원 | 게시글에 올라온 파일들을 다운 받을 수 있음.
|  | 파일 삭제 | 모든 회원 | 게시글에 올라온 파일들 중에서 일부를 삭제할 수 있음. 물론 전체 삭제도 가능함. | 전체 삭제를 이용해서 모든 파일들을 삭제할 수 있음.
|  | 댓글 등록 | 모든 회원 | 로그인 된 계정으로 댓글을 등록함
|  | 댓글 삭제 | 모든 회원 | 자신의 댓글에 대하여 삭제 가능
멘토링 사업소개 |  | 열람 | ALL | 아코디언을 이용해서 사업 소개문을 조회 (기본 값은 모두 접혀 있음) | 모두 펼치기 버튼을 클릭하여 한번에 조회할 수 있음
모두 접기 버튼을 클릭하여 목록을 한번에 접을 수 있음
|  | 일정 안내 | ALL | 일정 관련 조회
멘토링 | 멘티신청 | 열람 | 멘토/멘티 | 멘티 신청 현황에 대한 조회
|  |  | 멘토/멘티 | 최신 정보에 대한 알림 조회
|  |  | 멘토/멘티 | 멘토링 이름을 클릭시 멘토 목록으로 이동
|  |  | 멘토/멘티 | 신청버튼 클릭으로 신청 (다수 신청가능) | 멘토 신청에 따른 양식을 조회
|  | 신청 | 멘토/멘티 | 신청 취소 | 멘토도 다른 멘토링의 멘티 가능 | 신청할 멘티의 이름은 로그인 후 자동적으로 조회됨
|  |  | 멘토/멘티 | 멘토 신청 현황에 대한 조회 | 전체 취소 버튼을 통해 현재까지 신청한 멘티 기록을 지울 수 있음.
| 멘토신청 | 열람 | 멘토/멘티 | 최신 정보에 대한 알림 조회
(멘토링 신청 기간 동안 디스플레이할 메뉴들) |  |  | 멘토/멘티 | 신청 양식 형태로 구성된 입력폼을 작성 후 신청
|  | 신청 | 멘토/멘티 | 이미지 파일(.JPG, .PNG) 형식의 파일을 불러올 수 있음 | 신청할 멘토의 이름은 로그인 후 자동적으로 조회됨
|  |  | 멘토/멘티 | 멘토 신청에 따른 양식을 조회
| 멘토/멘티 목록 | 열람 | 모든 회원 | 멘토링 신청 현황을 조회 | tab 태그로 분류
멘토링 (멘티 신청 및 매칭 작업이 최종적으로 끝나고 나면 디스플레이할 메뉴들) | 멘토/멘티 목록 | 열람 | 모든 회원 | 확정된 멘토들의 멘토신청에 따른 양식과 멘티 목록을 출력
| 멘토링 게시판 | 열람 | 멘토가 허가한 인원들 에게만 해당 | 멘토 사진과 간단한 소개 부분을 출력 ,클릭하면 해당하는 멘토링의 게시판 페이지로 이동 - 게시판 형식으로 출력 | 글쓰기 버튼 클릭 | 게시글 작성 페이지로이동
[5 empty] | 다음페이지로 이동 | 다음페이지로 이동 할 수 있음
[5 empty] | 이전페이지로 이동 | 이전페이지로 이동 할 수 있음
[5 empty] | 검색 | 제목 , 작성자 , 제목 + 내용 으로 검색
[5 empty] | 멘토링 목록으로 돌아기기 버튼 클릭 | 멘토링 목록들에 대해 조회
|  | 게시물 등록 |  | 멘토링 게시판 내부에서 게시물을 작성해서 올린다. | 게시판 댓글 기능 구현
| 설문조사 | 열람 | 모든 회원 | 관리자가 작성한 설문조사 링크를 보여줌 | 멘토와 멘티별로 링크를 다르게 조회 | 설문조사 기간이 아닌 경우에는 설문조사 기간 안내문을 조회
멘토링 관리 (멘티 신청 및 매칭 작업이 최종적으로 끝나고 나면 디스플레이할 메뉴들) | 멘티 시간표 확인 | 열람 | 멘토 | 멘토가 할당된 멘티들의 시간표와 멘토링이 되는 시간대를 조회 | dropdown 기능을 통해 멘티 시간표 조회 | 기본 값은 멘토의 시간표 조회
| 보고서 작성 | 수정 | 멘토 | 보고서 리스트를 조회 | 확인버튼을 통해 기존 보고서 확인가능 - 보고서 양식으로 조회 | 수정 버튼 클릭시 보고서 양식의 팝업 창을 통해 수정가능
|  | 열람 |  |  |  | 보고서 다운버튼을 통해 보고서 다운가능
|  | 열람 |  |  |  | 닫기 버튼을 통해 보고서 양식을 닫기
[5 empty] | 확인여부로 상태 출력 | 담당자의 확인이 완료 되면 확인 완료라는 문자 출력
담당자의 확인이 완료 되지 못하면 이유확인이라는 상태 알림 버튼이 나오고 이를 클릭하면 popover로 이유를 알림
|  | 등록 | 멘토 | 보고서 등록 버튼을 클릭 하면 보고서 폼 양식을 통해 등록 | 관련 파일 업로드 가능
| 멘토링 과제 게시판 관리 | 열람 | 멘토 | 현재 게시판의 설정을 조회
|  | 수정 | 멘토 | 체크 박스 설정을 통해 게시판 옵션을 수정 가능
사이트 관리 (관리자들만 디스플레이 하는 메뉴들) | 멘토링 개설/폐쇄 | 열람 | 관리자 | 각 멘토링의 정보를 조회 신청한 멘티들의 간단한 정보 출력 | 멘토가 업로드한 파일들을 열람 가능
|  | 등록 | 관리자 | 신청한 멘티들의 승인여부를 버튼을 통해 선택 후 개설 버튼 클릭 | 승인이 안 된 멘티들은 멘티 목록에서 배제하거나 다른 멘토링으로 이동
|  | 폐쇄 | 관리자 | 폐쇄 버튼을 클릭하여 개설한 멘토링방을 페쇄
| 보고서 확인 | 열람 | 관리자 | 최신정보에 대한 알림 조회
|  |  | 관리자 | 멘토 사진을 클릭하면 보고서 리스트 형식으로 각 멘토가 작성한 보고서를 확인가능 | 코멘트 작성을 한꺼번에 할 수 있도록 함
|  |  | 관리자 | 보고서 다운 버튼을 통해 보고서 다운가능 | 보고서 별 다운로드, 보고서 전체 다운로드
|  | 삭제 | 관리자 | 보고서 삭제 버튼구현
|  | 설정, 등록 | 관리자 | 확인여부 및 코멘트 작성 | 보고서 리스트를 선택해 확인여부 상태표시 | 보고서에 이상이 있다면 보고서에 대한 코멘트 등록
| 설문조사 관리 | 열람 | 관리자 | 설문조사 기간과 사이트 링크를 열람가능
|  | 수정 | 관리자 | 설문조사 사이트 링크를 수정 및 입력 | 멘토/멘티 별로 사이트 주소 설정
|  |  |  | 설문조사 기간을 설정 가능 | 메인페이지의 일정 안내에 설문 조사 기간에 반영되어 조회
| 멘토/멘티 신청기간 여부 | 열람 | 관리자 | 현재 적용되어있는 설정을 보여줌
|  | 수정 | 관리자 | 멘토/멘티의 신청기간과 활동 기간을 설정 | 신청기간에는 멘토링 navbar가 달라지고 최종 수정자를 표시한다. | 입력된 날짜는 메인페이지의 일정 안내에 반영되어 조회
| 회원 목록 관리 | 등록 | 관리자 | 엑셀 파일로 회원등록하는 기능 구현 완료 | 신입생 목록 등록하기 버튼 클릭 | 엑셀파일로 등록
|  | 검색 |  | 검색하여 조건에 맞게 조회가능 | 이름,학번,회원유형으로 조건 조회 | 조회 순서도 설정 가능
|  | 열람 |  | 회원 목록을 리스트 형식으로 조회 | 회원 목록을 클릭하면 각 회원 정보에 대하여 상세하게 조회
|  | 수정 / 삭제 |  | 회원 정보에서 권한 설정 및 삭제 가능
| 사업 안내문 수정 | 열람 | 관리자 | 기존 사업 안내문들을 열람 | 리스트 형식으로 조회함
|  | 수정 |  | 제목과 세부문 별 수정
|  | 등록 |  | 제목과 세부문 별 등록
로그인 |  | 로그인 | 비회원 | 아이디는 학번/교번 비밀번호는 처음에 a+휴대번호 뒷자리 4자리로 설정 | 아이디와 비밀번호를 잘못 입력하면 경고창으로 안내함
|  | 비밀번호 찾기 | 비회원 | 아이디에 입력된 메일과 일치하면 인증번호를 이메일로 보내줌 | 아이디와 인증번호를 입력하게 되면 확인 후 초기화 시켜줌 (a+휴대전화 뒷자리 4자리로 초기화)
|  | 비밀번호 수정 |  | 첫 로그인 시 비밀번호 변경 창 띄움 | 변경 팝업창을 통해 회원만의 비밀번호를 수정하게끔 함
|  | 회원 등록 | 비회원 | 회원가입 양식에 맟춰 등록 | 파일은 그림 파일(.JPG, .PNG)만 등록
|  | 로그아웃 | 모든 회원 | 로그인 버튼이 로그아웃으로 변경되고, 간략한 정보가 나옴 | 로그아웃을 누르면 홈으로 이동
|  | 마이페이지 열람 | 모든 회원 | 자신의 회원 정보에 대한 간략한 정보들을 조회함 | 멘토링을 등록하였으면 가능한 시간표를 조회함
|  | 마이페이지 수정 |  | 현재 회원 정보에 대하여 폼으로 조회 | 파일 등록 기능 구현

## 구현I_구현일지
| 수업 일정 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-19
대 메뉴 | 소 메뉴 | 업무 프로세스 | 논리적 모델링 | 워크샵 | 물리적 모델링 | 구현1 | 구현2 | 자율주제 발표 | 구현3 | 구현4 | 기말고사 | 최종 발표
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | 10% | 15% | 17% | 20% | 90% | Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.
공지사항 |  | 10% | 15% | 17% | 20% | 45%
참여마당 |  | 10% | 15% | 17% | 20% | 45%
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90%
| 일정 안내 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90%
멘토링 | 멘토 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 65%
| 멘티 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 멘토 개설 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 멘토/멘티 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 멘토링 게시판 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 설문조사 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 멘토링 과제 게시판 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 설문조사 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 회원 목록 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 사업 안내문 수정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
로그인 | 로그인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 90%
| 비밀번호 찾기 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
| 회원가입 | 10% | 15% | 17% | 20% | 50%
| 마이페이지 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20%
완료도 |  | 10% | 15% | 17% | 25.42% | 36.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on G1: 앞으로 구현에 대해서 비율이 올라간 부분에 대해서는 음영 효과를 통해서 변화를 보일 예정입니다. 세부 사항은 메모에 등록하겠습니다.
Note on C2: 이번 주 까지 인터페이스(html 작성) 설정(5%), 업무 프로세스 문서 작성(5%) 로 총 10%까지 작업을 완료했습니다. 추후에 JSP 파일, 데이터베이스 데이터 주입 작업을 하면서 진행도를 올릴 생각입니다.
Note on D2: 물리적 모델링을 위한 논리적 모델링을 위해 필요로 한 관계적 데이터베이스 구조 형성(5%)을 완료한 작업을 반영하였음.
Note on E2: 물리적 모델링을 이용해서 테이블과 외래키까지 적용한 것을 토대로 2% 증가시켰다.
Note on F2: 필요로 한 데이터들 삽입에 대해서 3% 추가하였다. 그리고 gitHub를 통해서 멘토링 사업 소개 부분에 대해서 로그인 부분에 대해서 제외를 하고 나머지는 대부분 구현을 다해서 85%로 작성했음.
Note on G2: Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.

## 구현II_구현일지
| 수업 일정 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-19
대 메뉴 | 소 메뉴 | 업무 프로세스 | 논리적 모델링 | 워크샵 | 물리적 모델링 | 구현1 | 구현2 | 자율주제 발표 | 구현3 | 구현4 | 기말고사 | 최종 발표
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | 10% | 15% | 17% | 20% | 90% | 95% | <<프로젝트 변화 사항>> 1. Home - 공지사항 글 제목을 클릭하면 게시글 세부 목록을 볼 수 있도록 설정하는 작업 완료. 공지사항 글은 비회원도 볼 수 있도록 하였음. 2. 공지사항, 참여마당 - 게시글 추가, 수정, 삭제, 세부 조회(파일 업로드, 댓글 기능 추가 등등)에 대한 작업 대부분 완료. 페이징네이션과 게시글에 이미지 조회 작업은 추후에 하면서 실시간 댓글 기능에 대해서는 ajax를 이용해서 차후에 할 예정 3. 멘토링 사업 소개, 일정 안내 - 멘토링 사업 소개에 관리자 권한이 있으면 소개문 수정 하이퍼링크 버튼 추가. 4. 멘토 신청 - 멘토 별 자료 보내는 기능(광고, 자격 증명) 추가하였음. 사진이 없더라도 등록을 할 수 있도록 설정하였는데 이는 Validate를 통하여 제어할 예정. 5. 멘토링 개설/폐쇄 - 멘토 관련 승인 기능과 현재 멘토 신청 목록을 보여주는 기능까지 적용하였음. 차후에 멘티들 목록에 대해서 멘티를 제하는 과정에 대해 추가를 할 예정. 6. 설문조사 관리, 신청기간 설정, 설문조사 관리 - 일정을 변경할 수 있는 기능들에 대해서 최종 수정자를 통하여 업무에 차질이 없도록 설정을 하였음. 7. 회원 목록 관리 - 회원 별 권한 변경, 탈퇴, 비밀번호를 제외한 사용자 정보, 엑셀(csv) 파일을 통해 신입생 등록하는 기능까지 추가 구현 완료. 추후에 검색 기능과 페이징네이션 기능을 함께 제공할 예정. 8. 사업 안내문 수정 - 관리자가 사업 안내문을 수정을 할 수 있도록 제목과 세부 사항 별로 설정을 할 수 있도록 추가하였음. 제목을 삭제하면 세부 사항들도 동시에 삭제를 하도록 반영하였음. 최종 작성자를 통하여 업무에 지장이 없도록 하였음. 9. 회원 가입 - Validate 기능(어느 하나라도 잘 못 되면 오류나게 하는 기능)까지 구현 완료. 프로필 관련해서 올리기와 출력은 차후에 진행 예정. 멘티를 디폴트로 받아서 직원, 교수들에 대한 가입은 mypage에서 수정을 할 수 있도록 추가할 예정. 관리자 기능들 중에서 보고서 확인, 설문조사 관리 등에 대해서 구체적인 작업은 아직 진행을 못했음. 각 구현3, 4번째 시간에 구현을 할 예정.
알립니다 | 공지사항 | 10% | 15% | 17% | 20% | 45% | 75%
| 참여마당 | 10% | 15% | 17% | 20% | 45% | 75%
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90% | 93%
| 일정 안내 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90% | 93%
멘토링 | 멘토 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 65% | 85%
| 멘티 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 멘토 개설 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 멘토/멘티 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 멘토링 게시판 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 설문조사 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 멘토링 과제 게시판 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 70%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 설문조사 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 40%
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 90%
| 회원 목록 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 70%
| 사업 안내문 수정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 90%
로그인 | 로그인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 90% | 90%
| 비밀번호 찾기 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
| 회원가입 | 10% | 15% | 17% | 20% | 50% | 70%
| 마이페이지 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20%
완료도 |  | 10% | 15% | 17% | 25.42% | 36.88% | 52.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on G1: 앞으로 구현에 대해서 비율이 올라간 부분에 대해서는 음영 효과를 통해서 변화를 보일 예정입니다. 세부 사항은 메모에 등록하겠습니다.
Note on C2: 이번 주 까지 인터페이스(html 작성) 설정(5%), 업무 프로세스 문서 작성(5%) 로 총 10%까지 작업을 완료했습니다. 추후에 JSP 파일, 데이터베이스 데이터 주입 작업을 하면서 진행도를 올릴 생각입니다.
Note on D2: 물리적 모델링을 위한 논리적 모델링을 위해 필요로 한 관계적 데이터베이스 구조 형성(5%)을 완료한 작업을 반영하였음.
Note on E2: 물리적 모델링을 이용해서 테이블과 외래키까지 적용한 것을 토대로 2% 증가시켰다.
Note on F2: 필요로 한 데이터들 삽입에 대해서 3% 추가하였다. 그리고 gitHub를 통해서 멘토링 사업 소개 부분에 대해서 로그인 부분에 대해서 제외를 하고 나머지는 대부분 구현을 다해서 85%로 작성했음.
Note on G2: Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.
Note on H2: <<프로젝트 변화 사항>> 1. Home - 공지사항 글 제목을 클릭하면 게시글 세부 목록을 볼 수 있도록 설정하는 작업 완료. 공지사항 글은 비회원도 볼 수 있도록 하였음. 2. 공지사항, 참여마당 - 게시글 추가, 수정, 삭제, 세부 조회(파일 업로드, 댓글 기능 추가 등등)에 대한 작업 대부분 완료. 페이징네이션과 게시글에 이미지 조회 작업은 추후에 하면서 실시간 댓글 기능에 대해서는 ajax를 이용해서 차후에 할 예정 3. 멘토링 사업 소개, 일정 안내 - 멘토링 사업 소개에 관리자 권한이 있으면 소개문 수정 하이퍼링크 버튼 추가. 4. 멘토 신청 - 멘토 별 자료 보내는 기능(광고, 자격 증명) 추가하였음. 사진이 없더라도 등록을 할 수 있도록 설정하였는데 이는 Validate를 통하여 제어할 예정. 5. 멘토링 개설/폐쇄 - 멘토 관련 승인 기능과 현재 멘토 신청 목록을 보여주는 기능까지 적용하였음. 차후에 멘티들 목록에 대해서 멘티를 제하는 과정에 대해 추가를 할 예정. 6. 설문조사 관리, 신청기간 설정, 설문조사 관리 - 일정을 변경할 수 있는 기능들에 대해서 최종 수정자를 통하여 업무에 차질이 없도록 설정을 하였음. 7. 회원 목록 관리 - 회원 별 권한 변경, 탈퇴, 비밀번호를 제외한 사용자 정보, 엑셀(csv) 파일을 통해 신입생 등록하는 기능까지 추가 구현 완료. 추후에 검색 기능과 페이징네이션 기능을 함께 제공할 예정. 8. 사업 안내문 수정 - 관리자가 사업 안내문을 수정을 할 수 있도록 제목과 세부 사항 별로 설정을 할 수 있도록 추가하였음. 제목을 삭제하면 세부 사항들도 동시에 삭제를 하도록 반영하였음. 최종 작성자를 통하여 업무에 지장이 없도록 하였음. 9. 회원 가입 - Validate 기능(어느 하나라도 잘 못 되면 오류나게 하는 기능)까지 구현 완료. 프로필 관련해서 올리기와 출력은 차후에 진행 예정. 멘티를 디폴트로 받아서 직원, 교수들에 대한 가입은 mypage에서 수정을 할 수 있도록 추가할 예정. 관리자 기능들 중에서 보고서 확인, 설문조사 관리 등에 대해서 구체적인 작업은 아직 진행을 못했음. 각 구현3, 4번째 시간에 구현을 할 예정.

## 구현III_구현일지
| 수업 일정 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-19
대 메뉴 | 소 메뉴 | 업무 프로세스 | 논리적 모델링 | 워크샵 | 물리적 모델링 | 구현1 | 구현2 | 자율주제 발표 | 구현3 | 구현4 | 기말고사 | 최종 발표
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | << 구현III 프로젝트 진행 상황 >> 1> Home - 공지사항 관련해서 글문단들이 너무 길어져서 18자 보다 크면 뒤에 …을 붙도록 축약을 해주는 기능 추가 2> 공지사항,참여마당 - 페이징네이션 추가. 1페이지 당 8페이지를 보여주도록 하였음. 그리고 사용자 별로 프로필 사진을 통해서 식별을 쉽게 하도록 기능을 추가함. 또한 페이징네이션을 통해서 검색 하는 기능도 부여하였음. 검색 방법은 제목, 본문, 제목+본문, 작성자 4개로 분류됨. 마찬가지로 멘토링 게시판에도 페이징네이션을 입혀뒀음. 3> 멘토 신청 - 시간표 수정하는 기능(myPage)을 통해서 반영을 하는 기능 추가하였음. 또한 다른 페이지로 넘어가도록 연계를 하였음. 4> 멘티 신청 - 멘티 신청하는 부분에 대해서 개설 허가된 멘토링과 인원 현황을 볼 수 있는 기능을 통하여 멘티 신청을 하도록 추가하였음. 차후에 멘티 신청을 하는 경우에 학생이 잘못 신청해서 모두 취소하고 다시 신청하는 기능을 추가할 예정. 5> 멘토 개설 목록/멘토멘티 목록 : 두 인터페이스는 비슷한 개념으로 묶어서 진행을 하였음. 멘토 목록과 각 멘토 별 멘티 리스트를 보여주는 기능 구현. 6> 멘토링 게시판 - 각 개설된 멘토링 별로 멘토링 게시판을 제공하는 기능을 추가하였음. 공지사항, 참여마당과 마찬가지로 게시물, 댓글, 파일 기능들까지 모두 구현하였으며, 차주에 멘토링 게시판 글 올리는 거 관련해서 권한을 주는 작업만 마무리하면 됨. 7> 멘티 시간표 확인 - 멘토, 멘티의 시간표를 보여주는 기능까지 완료. 하지만 공통으로 가능한 시간에 대해서는 기타 구현 시간에 완성 예상. 8> 보고서 작성 - 보고서는 멘토만 작성을 할 수 있음. 보고서를 올리면 관리자가 보고서에 대한 확인 혹은 코멘트를 통해 수정을 하도록 유도를 하고, 확인 완료된 보고서에 대해 각 보고서를 다운 받을 수 있는 기능을 추가하였음.(학생도 보고서를 다운 받을 수 있음.) 9> 멘토링 개설/폐쇄 : 멘티 목록에 대한 수정을 추가하였음. 물론 관리자도 멘티 신청들 중에서 인원을 조율할 수 있도록 기능 추가. 10> 보고서 확인 : 관리자가 보고서를 확인하거나 보고서에 문제가 있는 경우 코멘트를 통해서 수정 사항을 작성하도록 하였음. 또한 확인 완료가 된 보고서들에 대해서 멘토 별로 묶어서 다운 받을 수 있도록 추가하였음. 엑셀로 다운 받는 것은 JXL API를 이용해서 직접 엑셀 서식을 설정하고 보기 좋게 정리해서 다운받도록 설정해뒀음. 11> 회원 목록 관리 : 회원 목록에 대해서 페이징네이션을 입히기 위해서 데이터베이스의 View 개념을 이용해서 차주에 수정 완료를 할 예정. 12> 마이페이지 : 각 회원 별로 회원 정보를 수정을 하도록 추가. 물론 프로필 사진 추가가 안 된 인원은 추가, 프로필 사진이 있으면 수정을 하도록 해뒀음. 기타 기능에서 교수, 직원에 대한 세부 정보를 추가하는 기능 추가 예정. |  |  |  |  | 95% | 96% | 97%
알립니다 | 공지사항 | [5 empty] | 75% | 85% | 97%
| 참여마당 | [5 empty] | 75% | 85% | 97%
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | [5 empty] | 93% | 95% | 97%
| 일정 안내 | [5 empty] | 93% | 95% | 97%
멘토링 | 멘토 신청 | [5 empty] | 85% | 95% | 97%
| 멘티 신청 | [5 empty] | 20% | 50% | 90%
| 멘토 개설 목록 | [5 empty] | 20% | 40% | 85%
| 멘토/멘티 목록 | [5 empty] | 20% | 40% | 85%
| 멘토링 게시판 | [5 empty] | 20% | 50% | 91%
| 설문조사 | [5 empty] | 20% | 20% | 20%
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | [5 empty] | 20% | 45% | 85%
| 보고서 확인 | [5 empty] | 20% | 60% | 95%
| 멘토링 과제 게시판 관리 | [5 empty] | 20% | 20% | 20%
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | [5 empty] | 70% | 70% | 90%
| 보고서 확인 | [5 empty] | 20% | 60% | 95%
| 설문조사 관리 | [5 empty] | 40% | 40% | 40%
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 | [5 empty] | 90% | 90% | 93%
| 회원 목록 관리 | [5 empty] | 70% | 70% | 75%
| 사업 안내문 수정 | [5 empty] | 90% | 90% | 93%
로그인 | 로그인 | [5 empty] | 90% | 90% | 90%
| 비밀번호 찾기 | [5 empty] | 20% | 20% | 20%
| 회원가입 | [5 empty] | 70% | 70% | 70%
| 마이페이지 | [5 empty] | 20% | 60% | 90%
완료도 | [6 empty] | 52.33% | 64% | 79.54% | 0% | 0% | 0%
Note on G1: 앞으로 구현에 대해서 비율이 올라간 부분에 대해서는 음영 효과를 통해서 변화를 보일 예정입니다. 세부 사항은 메모에 등록하겠습니다.
Note on C2: 이번 주 까지 인터페이스(html 작성) 설정(5%), 업무 프로세스 문서 작성(5%) 로 총 10%까지 작업을 완료했습니다. 추후에 JSP 파일, 데이터베이스 데이터 주입 작업을 하면서 진행도를 올릴 생각입니다.
Note on D2: 물리적 모델링을 위한 논리적 모델링을 위해 필요로 한 관계적 데이터베이스 구조 형성(5%)을 완료한 작업을 반영하였음.
Note on E2: 물리적 모델링을 이용해서 테이블과 외래키까지 적용한 것을 토대로 2% 증가시켰다.
Note on F2: 필요로 한 데이터들 삽입에 대해서 3% 추가하였다. 그리고 gitHub를 통해서 멘토링 사업 소개 부분에 대해서 로그인 부분에 대해서 제외를 하고 나머지는 대부분 구현을 다해서 85%로 작성했음.
Note on G2: Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.
Note on H2: <<프로젝트 변화 사항>> 1. Home - 공지사항 글 제목을 클릭하면 게시글 세부 목록을 볼 수 있도록 설정하는 작업 완료. 공지사항 글은 비회원도 볼 수 있도록 하였음. 2. 공지사항, 참여마당 - 게시글 추가, 수정, 삭제, 세부 조회(파일 업로드, 댓글 기능 추가 등등)에 대한 작업 대부분 완료. 페이징네이션과 게시글에 이미지 조회 작업은 추후에 하면서 실시간 댓글 기능에 대해서는 ajax를 이용해서 차후에 할 예정 3. 멘토링 사업 소개, 일정 안내 - 멘토링 사업 소개에 관리자 권한이 있으면 소개문 수정 하이퍼링크 버튼 추가. 4. 멘토 신청 - 멘토 별 자료 보내는 기능(광고, 자격 증명) 추가하였음. 사진이 없더라도 등록을 할 수 있도록 설정하였는데 이는 Validate를 통하여 제어할 예정. 5. 멘토링 개설/폐쇄 - 멘토 관련 승인 기능과 현재 멘토 신청 목록을 보여주는 기능까지 적용하였음. 차후에 멘티들 목록에 대해서 멘티를 제하는 과정에 대해 추가를 할 예정. 6. 설문조사 관리, 신청기간 설정, 설문조사 관리 - 일정을 변경할 수 있는 기능들에 대해서 최종 수정자를 통하여 업무에 차질이 없도록 설정을 하였음. 7. 회원 목록 관리 - 회원 별 권한 변경, 탈퇴, 비밀번호를 제외한 사용자 정보, 엑셀(csv) 파일을 통해 신입생 등록하는 기능까지 추가 구현 완료. 추후에 검색 기능과 페이징네이션 기능을 함께 제공할 예정. 8. 사업 안내문 수정 - 관리자가 사업 안내문을 수정을 할 수 있도록 제목과 세부 사항 별로 설정을 할 수 있도록 추가하였음. 제목을 삭제하면 세부 사항들도 동시에 삭제를 하도록 반영하였음. 최종 작성자를 통하여 업무에 지장이 없도록 하였음. 9. 회원 가입 - Validate 기능(어느 하나라도 잘 못 되면 오류나게 하는 기능)까지 구현 완료. 프로필 관련해서 올리기와 출력은 차후에 진행 예정. 멘티를 디폴트로 받아서 직원, 교수들에 대한 가입은 mypage에서 수정을 할 수 있도록 추가할 예정. 관리자 기능들 중에서 보고서 확인, 설문조사 관리 등에 대해서 구체적인 작업은 아직 진행을 못했음. 각 구현3, 4번째 시간에 구현을 할 예정.

## 구현IV_구현일지
| 수업 일정 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-19
대 메뉴 | 소 메뉴 | 업무 프로세스 | 논리적 모델링 | 워크샵 | 물리적 모델링 | 구현1 | 구현2 | 자율주제 발표 | 구현3 | 구현4 | 기말고사 | 최종 발표
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | << 구현IV 진행 상황 정리 >> 이번 주 필수 구현에 대해서 체크를 한 부분과 중요한 추가 사항들에 대해서만 체크했음. 1> Home, 알립니다, 멘토링 사업 소개, 보고서 작성, 사업 안내문 수정, 신청기간 설정 - navbar에서 이동하는 a태그에 대해 다듬음. 2> 멘토 신청, 멘티 신청 - 멘토링 신청 결과에 대해서 알림 창을 ajax를 이용해서 구현함. 알림 종류는 7개(멘토 신청, 멘토 선정, 멘티 신청, 멘토링 탈락, 멘티 취소, 멘티 전체 취소, 멘티 선정 탈락)로 나뉘었음. 이름은 예를 들면 홍길동이라고 치면, 홍*동으로 표기되도록 하였음. 관리자는 학생들에게 연락을 받을 수 있도록 전화번호와 이름까지 공개함. 3> 멘토 개설 목록 - 정보를 감추고 싶은 멘토들이 설정을 하면 *를 이용해서 감추도록 설정하는 기능 구현 완료. 4> 멘토링 게시판 - 멘토링 게시판을 공개하고 싶지 않은 멘토들을 위하여 멘토링 끼리 권한주는 작업을 완료 하였으며, 글은 멘토링 구성원들만 작성을 하도록 권한을 부여하였음. 허나 전체 공개된 게시판에는 댓글은 아무나 달 수 있도록 지정을 하였음. 목적은 멘토링을 하면서 다른 사람들도 게시물에 대한 좋은 정보가 있다면 글을 올린 멘토나 멘티에게 질문을 할 수 있도록 하기 위함. 5> 설문조사 - 설문조사는 구글 Doc 설문조사를 이용해서 멘토와 멘티 별로 설문조사 페이지로 넘어가도록 링크를 제공하였음. 6> 멘티 시간표 확인 - 공동으로 가능한 시간에 대해서 설정하는 작업 완료. 7> 멘토링 과제 게시판 관리 - 멘티들의 정보 공개 혹은 멘토링 게시판 전체 공개를 설정하기 위해서 만들었음. 여기서 멘티들의 정보는 기본적으로 공개가 되고, 멘토링 게시판은 기본적으로 멘토링 구성원들만 공개하도록 설정함. 8> 멘토링 개설/폐쇄 - 멘토링 알림창을 뜨도록 하기 위해서 추가적인 작업 완료. 9> 보고서 확인 - 보고서 확인도 마찬가지로 학생이 올린 보고서들에 대해서 첫 화면에서 보기 쉽도록 ajax를 이용해서 구현하였음. 보고서 확인 알림은 5가지(보고서 추가, 수정, 삭제, 커멘트, 확인 완료)로 구성하였음. 10> 멘토, 멘티 신청기간 - 활동 기간에 대해서 직접 계산을 하는 것이 나을거 같아서 활동 기간 설정을 하는 기능을 추가하였음. 11> 회원 목록 관리 - 회원 목록 관리 내부에 페이징네이션을 입혔음. 이름, 학번(교번, 직번), 관리자 유형 3가지를 통해 검색, 정렬하는 기능을 추가하였음. 그리고 프로필 사진, 교수나 직원 별 추가 기록에 대해서 보이는 작업도 완료 12> 로그인 - 로그인 창 뒤에 있는 그림이 나오도록 다듬는 작업을 완료하였음. 13> 비밀번호 찾기 - 비밀번호 찾기는 MD5 알고리즘이 복호화를 제공하지 않아서 이메일을 통해서 인증 번호를 통해서 확인 완료되면 휴대폰 번호 4자리를 통하여 비밀번호를 초기화해주는 작업으로 대체하였음. 인증 번호도 마찬가지로 MD5 알고리즘을 통한 암호화로 직접 비교를 해서 일치하면 초기 비밀번호로 복구하도록 설정을 하였음. 14> 회원 가입 - 회원 가입 내부에서도 프로필 등록하는 구현 완료. 15> myPage - 직원과 교수들에 대한 세부 정보 수정을 할 수 있도록 구현을 완료했음. 그리고 비밀번호 변경 기능을 추가해서 현재 비밀번호 비교와 새로운 비밀번호 확인을 통하여 바꿔주는 기능까지 구현 완료. | [6 empty] | 97% | 98%
알립니다 | 공지사항 | [7 empty] | 97% | 98%
| 참여마당 | [7 empty] | 97% | 98%
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | [7 empty] | 97% | 98%
| 일정 안내 | [7 empty] | 97% | 98%
멘토링 | 멘토 신청 | [7 empty] | 97% | 98%
| 멘티 신청 | [7 empty] | 90% | 98%
| 멘토 개설 목록 | [7 empty] | 85% | 97%
| 멘토/멘티 목록 | [7 empty] | 85% | 97%
| 멘토링 게시판 | [7 empty] | 91% | 97%
| 설문조사 | [7 empty] | 20% | 95%
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | [7 empty] | 85% | 97%
| 보고서 작성 | [7 empty] | 95% | 97%
| 멘토링 과제 게시판 관리 | [7 empty] | 20% | 95%
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | [7 empty] | 90% | 95%
| 보고서 확인 | [7 empty] | 95% | 97%
| 설문조사 관리 | [7 empty] | 40% | 95%
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 | [7 empty] | 93% | 97%
| 회원 목록 관리 | [7 empty] | 75% | 96%
| 사업 안내문 수정 | [7 empty] | 93% | 96%
로그인 | 로그인 | [7 empty] | 90% | 96%
| 비밀번호 찾기 | [7 empty] | 20% | 96%
| 회원가입 | [7 empty] | 70% | 96%
| 마이페이지 | [7 empty] | 90% | 95%
완료도 | [8 empty] | 79.54% | 96.67% | 0% | 0%
Note on G1: 앞으로 구현에 대해서 비율이 올라간 부분에 대해서는 음영 효과를 통해서 변화를 보일 예정입니다. 세부 사항은 메모에 등록하겠습니다.
Note on C2: 이번 주 까지 인터페이스(html 작성) 설정(5%), 업무 프로세스 문서 작성(5%) 로 총 10%까지 작업을 완료했습니다. 추후에 JSP 파일, 데이터베이스 데이터 주입 작업을 하면서 진행도를 올릴 생각입니다.
Note on D2: 물리적 모델링을 위한 논리적 모델링을 위해 필요로 한 관계적 데이터베이스 구조 형성(5%)을 완료한 작업을 반영하였음.
Note on E2: 물리적 모델링을 이용해서 테이블과 외래키까지 적용한 것을 토대로 2% 증가시켰다.
Note on F2: 필요로 한 데이터들 삽입에 대해서 3% 추가하였다. 그리고 gitHub를 통해서 멘토링 사업 소개 부분에 대해서 로그인 부분에 대해서 제외를 하고 나머지는 대부분 구현을 다해서 85%로 작성했음.
Note on G2: Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.
Note on H2: <<프로젝트 변화 사항>> 1. Home - 공지사항 글 제목을 클릭하면 게시글 세부 목록을 볼 수 있도록 설정하는 작업 완료. 공지사항 글은 비회원도 볼 수 있도록 하였음. 2. 공지사항, 참여마당 - 게시글 추가, 수정, 삭제, 세부 조회(파일 업로드, 댓글 기능 추가 등등)에 대한 작업 대부분 완료. 페이징네이션과 게시글에 이미지 조회 작업은 추후에 하면서 실시간 댓글 기능에 대해서는 ajax를 이용해서 차후에 할 예정 3. 멘토링 사업 소개, 일정 안내 - 멘토링 사업 소개에 관리자 권한이 있으면 소개문 수정 하이퍼링크 버튼 추가. 4. 멘토 신청 - 멘토 별 자료 보내는 기능(광고, 자격 증명) 추가하였음. 사진이 없더라도 등록을 할 수 있도록 설정하였는데 이는 Validate를 통하여 제어할 예정. 5. 멘토링 개설/폐쇄 - 멘토 관련 승인 기능과 현재 멘토 신청 목록을 보여주는 기능까지 적용하였음. 차후에 멘티들 목록에 대해서 멘티를 제하는 과정에 대해 추가를 할 예정. 6. 설문조사 관리, 신청기간 설정, 설문조사 관리 - 일정을 변경할 수 있는 기능들에 대해서 최종 수정자를 통하여 업무에 차질이 없도록 설정을 하였음. 7. 회원 목록 관리 - 회원 별 권한 변경, 탈퇴, 비밀번호를 제외한 사용자 정보, 엑셀(csv) 파일을 통해 신입생 등록하는 기능까지 추가 구현 완료. 추후에 검색 기능과 페이징네이션 기능을 함께 제공할 예정. 8. 사업 안내문 수정 - 관리자가 사업 안내문을 수정을 할 수 있도록 제목과 세부 사항 별로 설정을 할 수 있도록 추가하였음. 제목을 삭제하면 세부 사항들도 동시에 삭제를 하도록 반영하였음. 최종 작성자를 통하여 업무에 지장이 없도록 하였음. 9. 회원 가입 - Validate 기능(어느 하나라도 잘 못 되면 오류나게 하는 기능)까지 구현 완료. 프로필 관련해서 올리기와 출력은 차후에 진행 예정. 멘티를 디폴트로 받아서 직원, 교수들에 대한 가입은 mypage에서 수정을 할 수 있도록 추가할 예정. 관리자 기능들 중에서 보고서 확인, 설문조사 관리 등에 대해서 구체적인 작업은 아직 진행을 못했음. 각 구현3, 4번째 시간에 구현을 할 예정.

## 구현_최종일지
수업 일정 |  | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-19
대 메뉴 | 소 메뉴 | 업무 프로세스 | 논리적 모델링 | 워크샵 | 물리적 모델링 | 구현1 | 구현2 | 자율주제 발표 | 구현3 | 구현4 | 기말고사 | 최종 발표
홈 | 홈(SKHU MENTORING) | 10% | 15% | 17% | 20% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98%
알립니다 | 공지사항 | 10% | 15% | 17% | 20% | 45% | 75% | 85% | 97% | 98% | 98% | 98%
| 참여마당 | 10% | 15% | 17% | 20% | 45% | 75% | 85% | 97% | 98% | 98% | 98%
멘토링사업소개 | 멘토링사업소개 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98%
| 일정 안내 | 10% | 15% | 17% | 85% | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98%
멘토링 | 멘토 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 65% | 85% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98%
| 멘티 신청 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 50% | 90% | 98% | 98% | 98%
| 멘토 개설 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 40% | 85% | 97% | 98% | 98%
| 멘토/멘티 목록 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 40% | 85% | 97% | 98% | 98%
| 멘토링 게시판 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 50% | 91% | 97% | 98% | 98%
| 설문조사 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 95% | 98% | 98%
멘토링 관리 | 멘티 시간표 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 45% | 85% | 97% | 98% | 98%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 60% | 95% | 97% | 98% | 98%
| 멘토링 과제 게시판 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 95% | 98% | 98%
사이트 관리 | 멘토링 개설/폐쇄 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 70% | 70% | 90% | 95% | 98% | 98%
| 보고서 확인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 60% | 95% | 97% | 98% | 98%
| 설문조사 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 95% | 98% | 98%
| 멘토, 멘티 신청기간 설정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 90% | 90% | 93% | 97% | 98% | 98%
| 회원 목록 관리 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 70% | 70% | 75% | 96% | 98% | 98%
| 사업 안내문 수정 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 90% | 90% | 93% | 96% | 98% | 98%
로그인 | 로그인 | 10% | 15% | 17% | 20% | 90% | 90% | 90% | 90% | 96% | 98% | 98%
| 비밀번호 찾기 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 96% | 98% | 98%
| 회원가입 | 10% | 15% | 17% | 20% | 50% | 70% | 70% | 70% | 96% | 98% | 98%
| 마이페이지 | 10% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | 60% | 90% | 95% | 98% | 98%
완료도 |  | 10% | 15% | 17% | 25.42% | 36.88% | 52.33% | 64% | 79.54% | 96.67% | 98% | 98%
Note on G1: 앞으로 구현에 대해서 비율이 올라간 부분에 대해서는 음영 효과를 통해서 변화를 보일 예정입니다. 세부 사항은 메모에 등록하겠습니다.
Note on C2: 이번 주 까지 인터페이스(html 작성) 설정(5%), 업무 프로세스 문서 작성(5%) 로 총 10%까지 작업을 완료했습니다. 추후에 JSP 파일, 데이터베이스 데이터 주입 작업을 하면서 진행도를 올릴 생각입니다.
Note on D2: 물리적 모델링을 위한 논리적 모델링을 위해 필요로 한 관계적 데이터베이스 구조 형성(5%)을 완료한 작업을 반영하였음.
Note on E2: 물리적 모델링을 이용해서 테이블과 외래키까지 적용한 것을 토대로 2% 증가시켰다.
Note on F2: 필요로 한 데이터들 삽입에 대해서 3% 추가하였다. 그리고 gitHub를 통해서 멘토링 사업 소개 부분에 대해서 로그인 부분에 대해서 제외를 하고 나머지는 대부분 구현을 다해서 85%로 작성했음.
Note on G2: Home -> 일정, 안내사항 등에 대해 가져와서 구현하는 작업을 완료 차후에 JSP Include를 통해서 메뉴 통합하는 작업을 추가할 예정 공지사항, 참여마당 별 게시글 목록을 보여주는 작업을 25%추가 완성 차주에는 페이징네이션 주입과 게시물 상세 보여주는 기능 구현 예정 멘토링 사업 소개와 일정 안내에 대해서 JSP Include 작업 제외하고 완성 로그인 구현은 로그아웃 구현까지 총 90%완료. 멘토 신청은 시간표 설정, 파일 업로드를 하는 작업 이외에 65%완료를 반영 멘토 신청 결과를 같이 공부하면서 파일 업로드 기능을 추가해서 구현을 해 나갈 예정으로 아직 65%까지 반영을 하였음. 회원 가입은 아직 학생들의 데이터를 기반으로 가입하는 기능만 끝냈음. 그래서 이에 대해 최종적으로 구현을 하면서 점차 구현을 할 계획있음. 결과는 50%로 반영하였음.